## 附表1
附表1
饮用水水源地环境问题排查情况统计表
填报单位（盖章）：白玉县 | [5 empty] | 填报时间：2018年4月2日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注
21 | 白玉县 | 比柯沟饮用水源地 | 二级 | 其他问题 | 1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道 | 1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制。 2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。 | 2018.5.20
22 | 白玉县 | 磨房沟水源地 | 二级 | 其他问题 | 1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道 | 1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制。 2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。 | 2018.5.20
23 | 白玉县 | 木工沟水源地 | 二级 | 其他问题 | 1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道 | 1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制。 2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。 | 2018.5.20
填表人： | 李辉 |  |  | 手机号码 | 18180002062
备注：1请勿改变表格格式（如加减列，合并单元格、变更填写表格内容顺序等） 2.所在地按甘孜州**县填报 3.若在同一水源地同时涉及多种类型违法行为（如排污口和工业企业),请分别填报，每个环境问题单列一行 4.保护区类型：按问题所在位置填写一级/二级 5.问题类型：排污口、工业企业、码头、旅游餐饮、交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、其他问题（未划定保护区或保护区划定不符合 法律法规要求、未设立保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等）。 6.问题具体情况：详细填写问题有关情形描述。其中，生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等。

## 附表2
附表2
甘孜州县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（2018年4月）
填报单位（盖章）： |  | 甘孜州环境保护局 |  | 填报时间：2018年5月6日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 甘孜州康定市 | 任家沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。 | 保护区调整技术报告初稿已出 | 否
2 | 甘孜州康定市 | 龙头沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。 | 保护区调整技术报告初稿已出 | 否
3 | 甘孜州康定市 | 瓦厂沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。 | 保护区调整技术报告初稿已出 | 否
4 | 甘孜州康定市 | 驷马桥饮用水源地 | 未划分保护区 | 保护区调整技术报告初稿已出 | 否
5 | 甘孜州康定市 | 驷马桥饮用水源地 | 未开展规范划建设 | 正在制定规范建设方案，逐步推进实施 | 否
6 | 甘孜州康定市 | 驷马桥饮用水源地 | 原取水口因城市发展产生生活面源污染问题，不能满足饮用水源保护要求，已重新调整取水口 | 取水口上移工程积极推进中 | 否
7 | 甘孜州白玉县 | 比柯沟饮用水源地 | 1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道 | 已委托第三方公司开展编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路 | 否
8 | 甘孜州白玉县 | 磨房沟水源地 | 1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道 | 已委托第三方公司开展编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路 | 否
9 | 甘孜州白玉县 | 木工沟水源地 | 1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道 | 已委托第三方公司开展编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路 | 否
10 | 甘孜州得荣县 | 格绒勇饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。保护区范围不合理，未制作矢量边界信息。 | 编制公司已按照技术规范要求完成保护区划分方案， | 否
11 | 甘孜州得荣县 | 格绒勇饮用水源地 | 未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。 | 正在拟定水源地保护工程实施具体方案，保护区划分方案一经批复，立即实施保护区建设。 | 否
12 | 甘孜州得荣县 | 冻谷沟饮用水源地 | 该水源地管网等水源保护设施经泥石流冲毁。 | 该水源地被泥石流冲毁停用，已向省厅请示取消 | 否 | 甘环[2018]43号
13 | 甘孜州得荣县 | 格子达饮用水源地 | 新编制的保护区划分方案不符合相关要求，未制作保护区矢量边界信息。 | 编制公司已按照技术规范要求完成保护区划分方案 | 否
14 | 甘孜州得荣县 | 格子达饮用水源地 | 未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。 | 正在拟定水源地保护工程实施具体方案，保护区划分方案一经批复，立即实施保护区建设。 | 否
15 | 甘孜州德格县 | 柳林子饮用水源地 | 水源开始枯竭，正申请撤销 | 正在按程序申请撤销水源地 | 否
16 | 甘孜州德格县 | 欧普龙饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。 | 已委托第三方公司开展编制《四川省德格县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作 | 否
17 | 甘孜州德格县 | 八里达饮用水源地 | 1.新划分水源保护地方案， | 已委托第三方公司开始新划分水源地 | 否
18 | 甘孜州德格县 | 八里达饮用水源地 | 未开展规范化建设 | 待水源地保护方案完成后，开展规范化建设 | 否
19 | 甘孜州石渠县 | 翁曲河饮用水源地 | 1、取水口坐标有误。2、保护区范围不合理3、未制作矢量边界信息。 | 正在编制保护区调整技术方案 | 否
20 | 甘孜州石渠县 | 尼呷镇地下水 | 翁曲河饮用水未建成前，尼呷镇居民均自家打水井取地下水使用，建成后大部分居民使用自来水，部分农牧民使用水井，不存在集中使用地下水供水情况。 | 该水源地不属于集中式饮用水源地，也未划定保护区，已向省厅请示取消该水源地 | 否 | 甘环[2018]43号
21 | 甘孜州石渠县 | 石渠县备用水源地 | 1、待划定备用水源地。2、无备用水源3、未建设备用水源保护设施 | 正在编制保护区划分技术方案 | 否
22 | 甘孜州稻城县 | 贡巴沟饮用水水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。需重新调整保护区，制作保护区矢量图。 | 已完成保护区划分技术报告编制合同签订，现已完成技术报告初稿编制工作。 | 否
23 | 甘孜州稻城县 | 傍河饮用水源地 | 饮用水源地保护区划分技术报告编制已完成，并通过专家技术审查，暂未复核、报批。 | 已完成保护区划分技术报告修改完善工作。 | 否
24 | 甘孜州理塘县 | 喇嘛沟饮用水源地 | 1、保护区划分不符要求； 2、未制作矢量边界信息 | 已完成保护区调整技术方案编制 | 否
25 | 甘孜州理塘县 | 喇嘛沟饮用水源地 | 规范化建设未完成 | 正在制定规范化建设方案 | 否
26 | 甘孜州理塘县 | 夺曲河饮用水源地 | 未划分保护区范围 | 已完成保护区划分技术方案编制 | 否
27 | 甘孜州雅江县 | 格西沟饮用水水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作矢量图。对一级饮用水源地保护区内的土地进行征收使用。 | 饮用水源地划分方案初稿编制完成，正在组织专家审查中。 | 否
28 | 甘孜州雅江县 | 县城集中式饮用水备用水源地 | 无备用水源地 | 已对县城周边水源开展实地踏勘调查和比选，选址报告已报县人民政府，待政府批准后立即启动划定报告编制工作。 | 否
29 | 甘孜州色达县 | 色拉沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理,未制作保护区矢量边界。 | 已联系有资质得公司编制色拉沟饮用水水源地保护区划分方案，目前正在编制中。 | 否
30 | 甘孜州色达县 | 二条沟饮用水源地 | 尚未完成保护区规范化建设 | 已开展饮用水水源地保护项目，在二条沟饮用水水源地保护区周边开展网围栏建设，在保护区周边设立水源地保护警示牌、严禁放牧及日常作业相关警示牌。该项目目前已完成设计初稿，待设计修改完善后将开展下一步工作。 | 否
31 | 甘孜州色达县 | 二条沟饮用水源地 | 牧民在保护区周边进行放牧活动 | 已开展饮用水水源地保护项目，下一步将在保护区建设网围栏，设立水源地保护警示牌，在保护区下游修建一座便桥。该项目目前已完成设计初稿，待设计修改完善后将开展下一步工作。 | 否
32 | 甘孜州甘孜县 | 甘孜县绒岔沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。未制作保护区矢量边界 | 正在编制保护区调整技术方案 | 否
33 | 甘孜州甘孜县 | 甘孜县绒岔沟饮用水源地 | 有一条通村道路 | 正在制定危险化学品运输管理制度 | 否
34 | 甘孜州甘孜县 | 甘孜县绒岔沟饮用水源地 | 二级保护区类有农业种植 （ 26668）平方米 | 正在制定禁止或限制使用含磷洗涤剂、农药、化肥以及限制或逐步退出种植措施 | 否
35 | 甘孜州甘孜县 | 甘孜县绒岔沟饮用水源地 | 二级保护区内有甘孜镇绒岔村农牧民（ 30 ）户 （ 146 ）人 | 已制定甘孜镇绒岔七八九村农村环境综合治理方案，逐步推进整改 | 否
36 | 甘孜州甘孜县 | 甘孜县卓达沟饮用水源地 | 二级保护区有省道S455穿越 | 正在制定危险化学品、危险废物运输管理制度 | 否
37 | 甘孜州泸定县 | 木角沟饮用水源地 | 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。 | 已与保护区划分方案编制单位联系，并请他们尽快补充矢量边界信息。 | 否
38 | 甘孜州泸定县 | 木角沟饮用水源地 | 取水口栅栏损坏,部分网围栏损坏。 | 自来水厂已于2018年4月25日更换取水口栅栏并完成网围栏损坏的维修。 | 是
39 | 甘孜州泸定县 | 木角沟饮用水源地 | 取水口下游二级保护区内有电站1个，电站生活污水化粪池排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为300米。 | 经现场探勘核实测量排污口与取水口距离实为300米，已要求黄昆山电站将电站生活污水化粪池排污口下移50米。 | 否
40 | 甘孜州泸定县 | 羊圈沟饮用水源地 | 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。 | 已与保护区划分方案编制单位联系，并请他们尽快补充矢量边界信息。 | 否
41 | 甘孜州泸定县 | 羊圈沟饮用水源地 | 标识标牌不规范。 | 正在按照整改要求规范羊圈沟饮用水源地的标识标牌。 | 否
42 | 甘孜州泸定县 | 羊圈沟饮用水源地 | 下游二级保护区内有电站1个（羊圈沟电站） | 正按照序时进度开展工作。 | 否
43 | 甘孜州新龙县 | 日龙普沟水源地 | 有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理 | 已深入现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已委托第三方公司进行保护区调整技术报告编制 | 否
44 | 甘孜州新龙县 | 甲拉西沟水源地 | 有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理 | 已深入现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已委托第三方公司进行保护区调整技术报告编制 | 否
45 | 甘孜州巴塘县 | 巴塘县鹦哥嘴饮用水源地 | 通村公路贯穿一、二级保护区 | 取水口上移，开始铺设管道 | 否
46 | 甘孜州巴塘县 | 巴塘县鹦哥嘴饮用水源地 | 取水口上移，无保护区划分批复，无保护区划分方案,未制保护区矢量边界。 | 聘请有资质单位编写划分报告，现完成了实地查看。 | 否
47 | 甘孜州巴塘县 | 巴塘县鹦哥嘴饮用水源地 | 未设立保护区界标和警示牌 | 等待管道铺设和取水口修建好，划分报告得到铺设后开展 | 否
48 | 甘孜州道孚县 | 道孚沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标错误，无保护区失量图 | 正在编制保护区调整技术方案 | 否
49 | 甘孜州道孚县 | 龙普沟饮用水源地 | 新水源地，保护区技术方案已评审但无批复。 | 正在修改水源地保护区技术报告 | 否
50 | 甘孜州九龙县 | 邓家沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。 | 已深与入饮用水源地现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已与第三方公司签订了合同，委托进行保护区调整技术报告编制 | 否
51 | 甘孜州九龙县 | 磨房沟饮用水源地 | 有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。 | 已深与入饮用水源地现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已与第三方公司签订了合同，委托进行保护区调整技术报告编制 | 否
52 | 甘孜州乡城县 | 冷龙沟饮用水水源地 | 保护区标识标牌未规范 | 已定购保护区标识标牌 | 否
53 | 甘孜州乡城县 | 冷龙沟饮用水水源地 | 取水口上方300米处正在施工建房（民用房），取水口下方30米处有炸药库 | 饮用水源地取水口上调300米，已经完成方案和报价编制 | 否
54 | 甘孜州乡城县 | 冷龙沟饮用水水源地 | 顺河道有进山公路 | 已购买封闭进山公路大门 | 否
55 | 甘孜州乡城县 | 冷龙沟饮用水水源地 | 取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作保护区矢量图 | 已经与第三方保护区调整技术报告编制，并按程序上报省政府审批。 | 否
56 | 甘孜州乡城县 | 仁真拥饮用水源地 | 无省政府批文 | 与第三方签订合同 | 否
57 | 甘孜州炉霍县 | 厂龙沟饮用水源地 | 二级保护区存在一条山村土路 | 已于4月27日开工建设 | 否
58 | 甘孜州炉霍县 | 厂龙沟饮用水源地 | 保护网围栏年久失修，遭到破坏 | 已于4月27日开工建设 | 否
59 | 甘孜州丹巴县 | 大马沟饮用水源地 | 取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量地图 | 已委托四川铂乐环境工程有限公司开展编制《四川省丹巴县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作 | 否
60 | 甘孜州丹巴县 | 大马沟饮用水源地 | 一级保护区隔离设施缺失 | 正在落实资金，逐步推进。 | 否
61 | 甘孜州丹巴县 | 大马沟饮用水源地 | 无备用水源地 | 已委托四川铂乐环境工程有限公司开展备用水源地基础资料收集。 | 否
填表人： |  | 王明飞 |  | 手机号码： | 18180369919
备注：1.请勿改变表格格式（如加减列，合并单元格、变更填写表格内容顺序等） 2.所在地按甘孜州**县填报 3.整治进展情况：详细填写整治措施及取得的成效。 4.本表相关信息务必与附表1保持一致。